Сельское поселение Салым

Нефтеюганский район

Ханты-Мансийский автономный округ- Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 марта 2014г.                                                                                                 №  33-п

п.Салым

О противопаводковых мероприятиях

в весенне-летний период 2014 года

На основании Федеральных законов от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях снижения возможного ущерба и обеспечения безопасности населения в период весенне-летнего паводка, уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, п о с т а н о в л я ю:

1. Возложить координацию взаимодействия сил и средств в противопаводковый период на комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности сельского поселения Салым.

2. Утвердить план мероприятий, направленных на предупреждение затоплений в период весенне-летнего паводка в 2014 году на территории сельского поселения Салым (приложение 1).

3. Утвердить состав дежурных сил и средств поиска и спасения в зонах затопления на территории сельского поселения Салым (приложение 2).

4. Утвердить состав рабочей группы для организации планирования и контроля за паводковой обстановкой на территории сельского поселения Салым (приложение 3).

5. Довести настоящее постановление до руководителей предприятий и организаций для исполнения в части их касающейся.

6. Настоящее постановление вступает в силу после подписания.

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликования (обнародованию) в информационном бюллетене «Салымский вестник».

8. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы сельского поселения Салым Черкезова Г.С.

Глава поселения                                                                          Н.В.Ахметзянова

Приложение 1

к постановлению  администрации

сельского поселения Салым

от 17 марта 2014 г. № 33-п

# П   Л   А   Н

мероприятий, направленных на предупреждение затоплений в период весеннего паводка в 2014 году на территории сельского поселения Салым

| № | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Очистка от снега кровель жилых домов | Март | ООО «Контур Сервис», ООО Тепловик, ТСЖ «Тайга», ЛПДС «Салым», Самсоновское ЛПУ МГ КС-6, организации, предприятия и учреждения независимо от форм собственности |
| 2. | Проведение очистки улиц, территорий предприятий и жилого сектора от снега и его вывоз в специально отведенные места | Март-апрель | ООО «ПРР-сервис», ООО «Контур Сервис», ООО «Тепловик», Самсоновское ЛПУ МГ КС-6, организации, предприятия и учреждения независимо от форм собственности |
| 3. | Очистка от снега колодцев и подъездов к ним | Март-апрель | Ф-л №1 ПМУП «УТВС», ООО «Тепловик», ДТВУ-7 (РЖД), Самсоновское ЛПУ МГ КС-6, организации, предприятия и учреждения независимо от форм собственности |
| 4. | Очистка от снега отмосток жилых домов | Март-апрель | ООО «Контур Сервис», ООО Тепловик, ТСЖ «Тайга», Самсоновское ЛПУ МГ КС-6, организации, предприятия и учреждения независимо от форм собственности |
| 5. | Проведение обследования и очистки водоотводных канав и водопропускных труб от снега и льда | Апрель | ООО «ПРР-сервис», ООО «Контур Сервис», ПМУП «УТВС», ООО Тепловик, Самсоновское ЛПУ МГ КС-6, организации, предприятия и учреждения независимо от форм собственности |
| 6. | Доведение до населения порядка действий и правил в случае наводнения (распространение памяток) | Апрель | Администрация сельского поселения Салым |
| 7. | Очистка от заторов древесины в районе мостов. | Апрель-май | Самсоновское ЛПУ МГ КС-6 |
| 8. | Откачка воды мотопомпами в местах подтопления | По мере необходимости | ПМУП «УТВС», ООО «Контур Сервис», ООО «Тепловик», ТСЖ «Тайга», Самсоновское ЛПУ МГ КС-6 |
| 9. | Обеспечение плавсредствами при наводнении | По мере необходимости | Администрация сельского поселения Салым, организации, предприятия и учреждения независимо от форм собственности |
| 10. | Определение мест размещения эвакуированного населения | Апрель | Администрация сельского поселения Салым |
| 11. | Организация отключения электроэнергии при угрозе наводнения | По мере необходимости | ООО «Сибтрансэлектро» |
| 12. | Выделение автотранспорта для эвакуации населения и вывоза материальных ценностей при наводнении | По мере необходимости | Администрация сельского поселения Салым, МП НРМУТТП, организации, предприятия и учреждения независимо от форм собственности |
| 13. | Организация временного переселения жителей из зоны затопления | По мере необходимости | Администрация сельского поселения Салым, организации, предприятия и учреждения независимо от форм собственности |

Приложение 2

к постановлению администрации

сельского поселения Салым

от 17 марта  2014 г. № 33-п

## СОСТАВ

## дежурных сил и средств поиска и спасения в зонах затопления

## на территории сельского поселения Салым

| Наименование средств | Срок готовности | Место дислокации | Принадлежность | Порядок оповещения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| а) Речные средства |
| Мотолодка – 1 ед. Мотолодка - 1ед. | 1 апреля | Администрация с.п. Салым База КС-6 | Администрация с.п. Салым Самсоновское ЛПУ МГ КС-6 | Телефон 296-219 296-210 296-212 |
| б) Авиационные средства - нет |  | имеется вертолетная площадка | аэропорт | телефон 292-539 |
| в) Инженерная и автомобильная техника |
| Ассенизаторная машина КАМАЗ ко 505 -1-ед Трактор ТО-49-1ед Мотопомпа – 2ед | постоянно | База Ф-ла №1 ПМУП «УТВС» | Ф-л №1 ПМУП «УТВС» | телефон 290-491 290-417 |
| Ассенизаторная машина ГАЗ-53-1ед Мотопомпа – 1ед | постоянно | ООО «Тепловик» | ООО «Тепловик» | телефон 292-507 |
| Автобус КАВЗ – 2ед. Погрузчик ДЭУ Дасан-1ед. | постоянно | ЗАО «Мехстрой» | ЗАО «Мехстрой» | телефон 290-631 |
| Экскаватор ЭО-33211-1ед. Мотопомпа – 1 ед Помпа на базе трактора -1ед | постоянно | Самсоновское ЛПУ МГ КС-6 | Самсоновское ЛПУ МГ КС-6 | телефон 296-207 |
| УАЗ 3390944 грузовая | постоянно | Салымский ф-л ГП ЛК «Югралесхоз» | Салымский ф-л ГП ЛК «Югралесхоз» | телефон 290-217 |
| Автобус вахта камаз-1ед УРАЛ гпа-1ед | постоянно | База: п.Сивыс-Ях, ЛПДС «Салым» | ЛПДС «Салым» | телефон 298-528 298-514 |
| Газель-1ед Погрузчик – 1ед. | постоянно | Администрация с.п. Салым | Администрация с.п. Салым | телефон 290-119 290-219 |
| а/м MAZDA BT-50 Экскаватор Автобус КАВЗ 397670 Автогрейдер САТ-12Н Самосвал | постоянно | ООО «ПРР-сервис» | ООО «ПРР-сервис» | телефон 89224833388 89227830439 |
| АМКОДОР-332А погрузчик фронтальный | постоянно | ГП «Северавтодор» филиал № 4 | ГП «Северавтодор» филиал № 4 | 290-716 |
| Мотопомпа – 1 ед. Газель – 1ед | постоянно | ООО «Контур-Сервис» | ООО «Контур-Сервис» | 515-004 515-003 |
| Автобус ПАЗ 3237-2ед ПАЗ 4230 – 1ед | постоянно | МПНРМУТТП | МПНРМУТТП | 29-36-75 25-02-63 |
| Самосвалы | постоянно | ИП Абатуров ООО «Лилия» ИП Гурбанов ИП Алекперов | ИП Абатуров ООО «Лилия» ИП Гурбанов ИП Алекперов | 89226021189 290-139 89224065656 89226501244 |
| Трал, тягач | постоянно | ЗАО «Мехстрой» ООО «СУПР» | ЗАО «Мехстрой» ООО «СУПР» | 290-631 290-107 89226575488 |

Приложение 3

к постановлению администрации

сельского поселения Салым

от 17 марта 2014 г. №  33-п

СОСТАВ

рабочей группы, для организации планирования и контроля за паводковой обстановкой на территории сельского поселения Салым

| № пп | Место дислокации | Состав рабочей группы (Ф.И.О. полностью) | Должность | Телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МУ «Администрация сельского поселения Салым» | Черкезов Генади Саввич | заместитель главы поселения | р. 290-294 д. 290-153 сот. 89224111170 |
|  | ООО «Тепловик» | Часовких Геннадий Иванович | заместитель генерального директора по производственным вопросам | р.291-052 сот. 89224123142 |
|  | ООО «Контур-Сервис» | Гаврилов Игорь Сергеевич | генеральный директор | сот. 89224073894 |
|  | Филиал № 1 ПМУП «УТВС» | Морозов Сергей Александрович | управляющий | сот. 89227920163 |
|  | Сургутский участок производства ДТВУ-7 (ВОДЧ) | Горева Любовь Николаевна | мастер | р. 441-286 сот. 89227800198 |
|  | ЗАО «Мехстрой» | Ушатов Анатолий Иванович | заместитель директора по общим вопросам | р.290-631 290-107 сот. 89226575488 |
|  | ООО «ПРР-Сервис» | Краснов Сергей Вячеславович | главный инженер | сот. 89224800032 |
|  | Самсоновского ЛПУ МГ КС-6 | Белоконов Александр Владимирович | специалист по ГО и ЧС | р. 296-247 |
|  | ЛПДС «Салым» п.Сивыс-Ях | Козлов Виктор Семенович | начальник | р.298-510 сот. 89222563333 |
|  | ТСЖ «Тайга» | Шумейко Ирина Геннадьевна | председатель | р.298-574 |
|  | ООО «Сибтрансэлектро» | Янилкин Владимир Иванович | начальник РЭС | р. 290-404 сот. 89222513020 |
|  | Метеостанция | Адаменко Ольга Ивановна | начальник | сот. 89028192662 |
|  | ООО «Кристалл» | Абатуров Дмитрий Васильевич | директор | сот. 89226021189 |