Сельское поселение Салым

Нефтеюганский район

Ханты-Мансийский автономный округ- Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 апреля 2012г.                                                                                                 № 41-п

п.Салым

О противопаводковых мероприятиях

в весенне-летний период 2012 года

На основании Федеральных законов от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях организации своевременной подготовки к весенне-летнему паводку, уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, снижения возможного ущерба и обеспечения безопасности населения в период весенне-летнего паводка  п о с т а н о в л я ю:

1. Координацию взаимодействия сил и средств в противопаводковый период возложить на комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности сельского поселения Салым.

2. Утвердить:

2.1. план мероприятий, направленных на предупреждение затоплений в период весенне-летнего паводка в 2012 году на территории сельского поселения Салым (приложение 1).

2.2. состав дежурных сил и средств поиска и спасения в зонах затопления на территории сельского поселения Салым (приложение 2).

2.3. состав рабочей группы,  для организации планирования и контроля за паводковой обстановкой на территории сельского поселения Салым (приложение 3).

3. Инспектору Шарифовой Е.Е. довести настоящее постановление до руководителей предприятий и организаций для исполнения в части их касающейся.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (Обнародованию) в информационном бюллетене «Салымский вестник»»

5. Постановление вступает в силу после опубликования (обнародования).

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы поселения Рындина О.Ю.

Глава поселения                                                                               В.Ю.Сапунов

Приложение 1

к постановлению  администрации

сельского поселения Салым

от 09 апреля 2012 г. №41-п

# П   Л   А   Н

мероприятий, направленных на предупреждение затоплений в период весеннего паводка в 2012 году на территории сельского поселения Салым.

| № | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Очистка от снега кровель жилых домов | Апрель | ООО «Контур Сервис», ООО Тепловик, ОАО «ПМК-СН», ТСЖ «Тайга», ЛПДС «Салым», Самсоновское ЛПУ МГ КС-6 |
| 2 | Проведение очистки улиц, территорий предприятий и жилого сектора от снега и его вывоз в специально отведенные места | Апрель | ООО «ПРР-сервис», ООО «Контур Сервис», ООО «Тепловик», ОАО «ПМК-СН», Самсоновское ЛПУ МГ КС-6 и др.предприятия |
| 3 | Очистка от снега колодцев и подъездов к ним | Апрель | Ф-л №1 ПМУП «УТВС», ООО «Тепловик», ДТВУ-7 (РЖД), Самсоновское ЛПУ МГ КС-6 и др.предприятия |
| 4 | Очистка от снега отмосток жилых домов | Апрель | ООО «Контур Сервис», ООО Тепловик, ОАО «ПМК-СН», ТСЖ «Тайга», Самсоновское ЛПУ МГ КС-6 |
| 5 | Проведение обследования и очистки водоотводных канав и водопропускных труб от снега и льда | Апрель | ООО «ПРР-сервис», ООО «Контур Сервис», ПМУП «УТВС», Самсоновское ЛПУ МГ КС-6, ОАО «ПМК-СН» и др.предприятия |
| 6 | Доведение до населения порядка действий и правил в случае наводнения (распространение памяток) | Апрель | Администрация сельского поселения Салым |
| 7 | Очистка от заторов древесины в р-не мостов. | Апрель-май | Самсоновское ЛПУ МГ КС-6 |
| 8 | Откачка воды мотопомпами в местах подтопления, из подвалов жилых домов | По мере необходимости | ПМУП «УТВС», ООО «Контур Сервис», ООО «Тепловик», ТСЖ «Тайга», ОАО «ПМК-СН», Самсоновское ЛПУ МГ КС-6 |
| 9 | Обеспечение плавсредствами при наводнении | По мере необходимости | Администрация сельского поселения Салым, организации |
| 10 | Определение мест размещения эвакуированного населения | Апрель | Администрация сельского поселения Салым, организации |
| 11 | Организация отключения эл.энергии при угрозе наводнения | По мере необходимости | ООО «Сибтрансэлектро» |
| 12 | Выделение автотранспорта для эвакуации населения и вывоза материальных ценностей при наводнении | По мере необходимости | Администрация сельского поселения Салым, организации |
| 13 | Организация временного переселения жителей из зоны затопления | По мере необходимости | Администрация сельского поселения Салым, организации |

Приложение 2

к постановлению администрации

сельского поселения Салым

от 09 апреля 2012 г. №41-п

## СОСТАВ

## дежурных сил и средств поиска и спасения в зонах затопления на территории сельского поселения Салым (по состоянию на 01.04.2012 года)

| Наименование средств | Срок готовности | Место дислокации | Принадлежность | Порядок оповещения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| а) Речные средства |
| Мотолодка – 1 ед. Мотолодка - 1ед. | 1 апреля | Администрация с.п. Салым База КС-6 | Администрация с.п. Салым Самсоновское ЛПУ МГ КС-6 | Телефон 290-219 290-210 290-212 |
| б) Авиационные средства - нет |  | имеется вертолетная площадка | аэропорт | телефон 292-539 |
| в) Инженерная и автомобильная техника |
| Ассениз-ная машина КАМАЗ ко 505 -1-ед Трактор ТО-49-1ед Мотопомпа – 1ед | постоянно | База Ф-ла №1 ПМУП «УТВС» | Ф-л №1 ПМУП «УТВС» | телефон 290-491 290-417 |
| Ассенизаторная машина ГАЗ-53-1ед Мотопомпа – 1ед | постоянно | ООО «Тепловик» | ООО «Тепловик» | телефон 292-507 |
| Автобус КАВЗ – 2ед. Погрузчик ДЭУ Дасан-1ед. | постоянно | ЗАО «Мехстрой» | ЗАО «Мехстрой» | телефон 290-631 |
| Экскаватор ЭО-33211-1ед. Мотопомпа – 1 ед Помпа на базе трактора -1ед | постоянно | База КС-6 | Самсоновское ЛПУ МГ КС-6 | телефон 296-207 |
| УАЗ 3390944 грузовая | постоянно | База ф-ла ГП «Югралесхоз» | Салымский ф-л ГП «Югралесхоз» | телефон 290-217 |
| Автобус вахта камаз-1ед УРАЛ гпа-1ед | постоянно | База: п.Сивыс-Ях, ЛПДС «Салым» | ЛПДС «Салым» | телефон 298-528 298-514 |
| Автобус Газель-1ед Погрузчик – 1ед. | постоянно | Администрация с.п. Салым | Администрация с.п. Салым | телефон 290-119 290-219 |
| а/м MAZDA BT-50 Бульдозер Komatsu Экскаватор CAT 320 DL Автобус КАВЗ 397670 Автогрейдер САТ-12Н | постоянно | ООО «ПРР-сервис» | ООО «ПРР-сервис» | телефон 89224833388 89227830439 |
| АМКОДОР-332А погрузчик фронтальный | постоянно | ГП «Северавтодор» филиал № 4 | ГП «Северавтодор» филиал № 4 | 290-716 |
| Мотопомпа – 1 ед. Газель – 1ед | постоянно | ООО «Контур-Сервис» | ООО «Контур-Сервис» | 515-004 515-003 |
| Автобус ПАЗ 3237-2ед ПАЗ 4230 – 1ед | постоянно | МПНРМУТТП | МПНРМУТТП | 29-36-75 25-02-63 |
| Самосвалы – 3ед | постоянно | ИП Абатуров ООО «Лилия» ИП Гурбанов ИП Алекперов | ИП Абатуров ООО «Лилия» ИП Гурбанов ИП Алекперов | 89226021189 290-139 89224065656 89226501244 |
| Трал, тягач | постоянно | ЗАО «Мехстрой» ООО «СУПР» | ЗАО «Мехстрой» ООО «СУПР» | 290-631 290-486 |

Приложение 3

к постановлению администрации

сельского поселения Салым

от 09 апреля 2012 г. № 41-п

Состав рабочей группы,

для организации планирования и контроля за паводковой обстановкой на территории сельского поселения Салым

| № пп | Место дислокации | Состав рабочей группы (Ф.И.О. полностью) | Должность | телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МУ «Администрация с.п.Салым» | Рындин Олег Юрьевич | зам.главы поселения | р. 290-294 д. 290-153 с. 8922 4384321 |
|  | МУ «Администрация с.п.Салым» | Шарифова Елизавета Евгеньевна | Инспектор ГО и ЧС | р. 290-444 д. 290-901 с. 89224032724 |
|  | ООО «Тепловик» | Часовких Геннадий Иванович | Зам.ген.диретора по производственным вопросам | р.291-052 сот. 89224123142 |
|  | ООО «Контур-Сервис» | Черкасов Сергей Анатольевич | зам. ген. директора | р. 515-003 |
|  | Филиал № 1 ПМУП «УТВС» | Васькин Алексей Викторович | мастер | р.290-417 |
|  | Сургутский участок производства ДТВУ-7 (ВОДЧ) | Горева Любовь Николаевна | мастер | р. 441-286 сот. 89227800198 |
|  | ЗАО «Мехстрой» | Ушатов Анатолий Иванович | Зам.директора по общим вопросам | р.290-631 |
|  | ООО «ПРР-Сервис» | Аверин Иван Васильевич | начальник автоколонны | сот. 89224833388 |
|  | Самсоновского ЛПУ МГ КС-6 | Белоконов Александр Владимирович | специалист по ГО и ЧС | р. 296-247 |
|  | ЛПДС «Салым» п.Сивыс-Ях | Козлов Виктор Семенович | Начальник | р.298-510 сот. 89222563333 |
|  | ТСЖ «Тайга» | Воронова Татьяна Алексеевна | инженер | сот. 89222296150 |
|  | ООО «Сибтрансэлектро» | Янилкин Владимир Иванович | начальник РЭС | р. 290-404 сот. 89222513020 |
|  | Метеостанция | Адаменко Ольга Ивановна | насальник Н2 Салым | сот. 89028192662 |